## 分担
第３４回県央厚木剣道大会 役割分担
2018.4.15
| 項目 |  |  | 29回大会担当者 | 33回大会担当者 | 34回大会担当者 | 摘要
１ 大会役員・演武者・宣誓者
(１)大会役員
|  | ①大会会長 |  | 滝澤 | 小山 | 小山
|  | ②大会副会長 |  | 梅田、竹村 | 倉持 | 倉持
|  | 大会顧問 |  |  | 滝澤、梅田、佐藤、竹村 | 滝澤、梅田、佐藤、竹村
|  | ③大会参与の確認 |  | 顧問、後援先、招待剣連 | 榎木 | 榎木 | 顧問、後援先、招待剣連を調べプログラムに掲載
|  | ③審判長 |  | 佐藤 | 福岡 | 福岡
|  | ④大会委員長 |  | 福岡 | 榎木 | 榎木
|  | ⑤大会会計 |  | 小河 | 吉野 | 吉野
⑥大会総務
|  |  | ・本部 | 小山 | 榎木 | 榎木
|  |  | ・整列・マイク |  |  | ●天岸、清水（良）
|  |  | ・連絡員 | － | ●山本、清水(良) | ●山本、清水（良）、丸尾 | ２名を配置する（選手兼任の場合追加）
|  |  | ・筆耕 | 篠崎 | 篠崎 | 篠崎
|  |  | ・司会 | 信田 | 信田 | 信田
|  | ⑦大会委員の確認 |  | 常任理事、理事 | 榎木 | 榎木 | 常任理事、理事
|  | ⑧受付（１階） |  | 篠崎､廣岡(琴)､小山 | ●坂本、中村、諏訪部、山本、 小山 | ●坂本、中村、諏訪部、山本、 小山 | 来賓者名簿を用意しておく。エスコート係を明確にする。開会式開始後も残る人が必要。会長、副会長もできるだけ受付で来賓をお待ちする。 審判は、審判主任と招待審判のみ受け付けする。支部審判は、各会場で受け付けする。 審判配置表を掲示する。
|  | ⑨受付（２階） |  | 邨松､長崎､小橋､藤原 | 小橋､鄭、吉田(勝)、●寺山、 廣岡（猛） | 小橋､鄭、吉田(勝)、●寺山、 廣岡（猛） | 来賓者名簿を用意しておく。来賓は、１Fで受け付けするように誘導する。２Fから入られた場合は、エスコートする。開会式開始後も残る人が必要。副会長もできるだけ受付で来賓をお待ちする。 審判は、審判主任と招待審判のみ受け付けする。支部審判は、各会場で受け付けする。 審判配置表を掲示する。
|  | ⑩来賓駐車場案内 |  | 桜会、緑ヶ丘 | 廣岡（猛） | 廣岡（猛） | 県剣道連盟会長の駐車場確保及びご来場の案内
|  | ⑪昼食担当 |  | 桜会、緑ヶ丘 | 上荻野、荻野剣親会 | 毛利台、森の里 | 担当支部は順番による
|  | ⑫救護 |  | 信田 | 橋本様（清剣会） | 橋本様（清剣会） | 養護教諭（看護師）又は医師 謝礼を払う。
|  | ⑬記録・広報 |  | 広報・ＩＴ化推進部 | 天岸、相場 | 天岸、相場 | 広報・ＩＴ化推進部
(２)審判員
|  | ①会場主任選任 |  | 審判長が配置する | 福岡 | 福岡 | 審判長が配置する
|  |  | ・第一会場 | 塩口 | 池永祐一郎 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第二会場 | 岡嶋 | 渡部亮一 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第三会場 | 森山 | 藤原 勝 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第四会場 | 竹村 | 清水照吉 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第五会場 | 滝 | 東倉雄三 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第六会場 | 柳川 | 吉野和世 |  | 審判長が確認
|  | ②審判員配分 |  | 審判長が配分 | 福岡 | 福岡 | 審判長が配分
|  | ③依頼審判員配分 |  | 福岡 | ●福岡・榎木 | ●福岡・榎木 | 組み合わせを考慮して配分
(３)係員
|  | ①係員主任選任 |  | 審判長が配置する | 福岡 | 福岡 | 審判長が配置する
|  |  | ・第一会場 | 小川 | 彦坂忠俊 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第二会場 | 都築 | 市原享一 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第三会場 | 彦坂 | 舟腰明彦 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第四会場 | 長崎 | 玉木 亮 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第五会場 | 前田 | 真鍋三枝子 |  | 審判長が確認
|  |  | ・第六会場 | 倉持 | 福泉敦尚 |  | 審判長が確認
|  | ②係員配分 |  | 福岡 | 榎木 | 榎木 | 係員人数をみながら
|  | ③係員手伝い依頼(中・高校生） |  | 福岡 | 榎木 | 榎木・岡田・廣瀬 | 当日不足する場合
(４)演武者
|  | ①日本剣道形 |  | 思斉館 | 愛川支部 打太刀 錬士七段 渡部健太 仕太刀 錬士六段 並木 仁 | 思斉館 打太刀 教士七段 塩口孝一 仕太刀 錬士六段 古賀晴喜 | 前年度一般の部優勝支部
| (５)選手宣誓者 |  |  | 思斉館 | 愛川支部 林 美桜 （ハヤシミユ6年女子） | 思斉館 橋本 奈未 | 前年度小学生の部優勝支部
２ 文書処理関係担当者
| (１)大会開催に係る文書作成 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木
(２)大会開催文書発送
|  | ①支部（メール） |  | 田村 | 田村 | 田村 | 開催通知・要綱・申込書・審判依頼・係員依頼
|  | ②学校（メール） |  | 田村 | 田村 | 田村 | 開催通知・要綱・申込書
|  | ③招待剣連（文書） |  | 福岡 | 榎木 | 榎木 | 開催通知・要綱・申込書
| (３)後援依頼（文書） |  |  | 文書作成は、福岡 | 文書作成は、榎木 | 文書作成は、榎木 | 依頼文書を作成後、各担当者に送付
|  | ①県剣連 |  | 福岡 | 福岡 | 福岡
|  | ②厚木市体協 |  | 竹村 | 山本 | 山本
|  | ③厚木市教委 |  | 竹村 | 山本 | 山本
|  | ④厚木警察 |  | 清野 | 榎木 | 榎木 | 厚木警察署長
|  | ⑤愛川町教委 |  | 福岡 | 渡部(亮) | 渡部(亮)
|  | ⑥清川村教委 |  | 廣岡 | 廣岡 | 廣岡
|  | ⑦ | 来賓招待状 |  | 小山 | 小山
|  | ⑧ | 招待連盟招待状送付 |  | 榎木 | 榎木
| (４)申込書等集約 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木 | 申込書・審判・係員
| (５)賛助金・広告依頼 |  |  | 文書作成は、福岡 | 文書作成は、榎木 | 文書作成は、榎木
|  | ①各支部への文書発送 |  | 福岡 | 榎木 | 榎木
|  | ②賛助金・広告募集 |  | 各支部 | 榎木 | 榎木
|  | ③賛助金・広告集約 |  | 福岡 | 榎木 | 吉野・福岡
|  | ④ポスター |  |  | 榎木 | 榎木
| (６)招待試合厚木チーム編成 |  |  | 塩口（強化部） | 中野 | 中野
３ 前日準備までに用意するものの担当者
| (１)プログラム編成・作成 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木、吉田（勝）
| (２)賞品手配 |  |  | 渡部(亮) | 渡部(亮) | 渡部(亮)
| (３)カップ回収確認 |  |  | 渡部(亮) | 中野 | 中野
| (４)参加賞(手拭い)手配 |  |  | 藤原 | 藤原 | 藤原 | 必要数 枚
| (５)掲示物準備 |  |  | 田村 | 田村 | 田村
| (６)会場案内表示(本大会用) |  |  | 又村 | 吉田（勝） | 吉田（勝）
| (７)大会用具整備 |  |  | 中野、塩口 | ●中野、坂本 | ●中野、坂本
| (８)賞状手配 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木 | 必要数を確認して発注
| (９)タイムテーブル作成 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木
| (10)会場使用手続き |  |  | 木村 | 舟腰 | 舟腰
| (11)昼食手配 |  |  | 大久保 | 大久保 | 大久保 | 必要数は榎木から連絡
| (12)出店者手配 |  |  | 福岡（竹島） | 倉持 | 榎木、福岡、中野 | 横浜防具
| (13)国旗等準備 |  |  |  | 中野 | 中野 | 大会用具担当・国旗等の状況により対応（アイロン等）する
| (14)マイク・スピーカ準備 |  |  |  |  | 大野 | 睦合西公民館から借用
４ 大会当日
| (１)後片付け |  |  | 全員 | 全員 | 全員 | 各会場主任が中心となって
| (２)ごみ処理 |  |  |  | ●相場、諏訪部 | ●相場、諏訪部
| (３)片付け確認・報告 |  |  |  | 吉田武文、●天岸 | 吉田武文、●天岸
| (４)反省会 |  |  | 全員 | 全員 | 全員 | 会場片付け後体育館内にて実施
５ 大会終了後
| (１)大会結果報告書(礼状)作成 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木
| (２)大会結果報告書配布(後援団体) |  |  | 前記分担者 | 榎木 | 榎木 | 作成した礼状、プログラムを各担当に送付
| (３)大会結果報告書配布(賛助金) |  |  | 各支部 | 榎木 | 榎木 | 作成した礼状、プログラム、手ぬぐいを各担当に送付（支部は省略）
| (４)反省事項の確認 |  |  | 福岡 | 榎木 | 榎木 | 寄せられた反省事項を常任理事会等に報告。次年度へ反映する。
| (５)会計報告 |  |  | 小河 | 吉野 | 吉野
| (６)大会結果の広報 |  |  |  | 天岸、●相場、赤間 | 天岸、●相場、赤間 | 広報・ＩＴ化推進部
[5 empty] | ● 複数担当者のなかの責任者 | ● 複数担当者のなかの責任者
審判長選任

## 昼食担当順番
大会昼食係担当支部順序
順番 | 支部名 | Ｈ１６ |  | Ｈ１７ |  | Ｈ１８ |  | Ｈ１９ |  | Ｈ２０ |  | Ｈ２１ |  | Ｈ２２ |  | Ｈ２３ | Ｈ２４ |  | Ｈ２５ |  | Ｈ２６ | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０
|  | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 県央 | 市民 | 県央 | 市民 | 県央 | 県央 | 県央 | 県央 | 県央
| 責任者 | 吉川 | 吉川 | 渡部 | 渡部 | 渡部 | 渡部 | 渡部 | 渡部 | 渡部 | 渡部
1 | 思斉館 | ● | ● | [8 empty] | ● | [9 empty] | ●
2 | 厚木剣道クラブ | ● | ● | [7 empty] | ● | [10 empty] | ●
3 | 愛川支部 | ● |  | ● | [6 empty] | ● | ● | [10 empty] | ●
4 | 清剣会 | ● |  | ● | [8 empty] | ● | [9 empty] | ●
5 | 上荻野剣友会 |  |  | ● | ● | [7 empty] | ● | [10 empty] | ●
6 | 荻野剣親会 |  |  | ● | ● | [8 empty] | ● | [9 empty] | ●
7 | 毛利台剣道クラブ |  |  |  | ● | ● | [7 empty] | ● | [10 empty] | ●
8 | 森の里剣志会 |  |  |  | ● | ● | [8 empty] | ● | [9 empty] | ●
9 | 厚木警察署少年剣進会 |  |  |  |  | ● | ● | [7 empty] | ●
10 | 厚木剣友会 |  |  |  |  | ● | ● | [8 empty] | ●
11 | 飯山剣道クラブ | [5 empty] | ● | ● | [7 empty] | －
11 | 緑ヶ丘剣友会 | [5 empty] | ● | ● | [8 empty] | ●
12 | 愛甲・王子支部 | [6 empty] | ● | ● | [7 empty] | ●
14 | 王子支部 | [6 empty] | ● | ●
13 | 桜会 | [7 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● |  |  | ●
14 | 中央支部 | [7 empty] | ○ | ● | [8 empty] | ●
15 | 厚木市役所 | [8 empty] | ● | [10 empty] | ●
16 | 実業団 | [7 empty] | ● | ● | [10 empty] | ●
19 | 金田剣道教室

## 会場係員割振
第３４回大会 会場係員・昼食係員割振り表
配分
| № | 支部名 | 会場係 | 昼食
| 1 | 思斉館 | 3
| 2 | 厚木剣道クラブ | 3
| 3 | 愛川支部 | 3
| 4 | 清剣会 | 3
| 5 | 上荻野剣友会 | 3
| 6 | 荻野剣親会 | 3
| 7 | 毛利台剣道クラブ |  | 2
| 8 | 森の里剣志会 |  | 2
| 9 | 厚木警察署 | 3
| 10 | 厚木剣友会 | 3
| 11 | 緑ヶ丘剣友会 | 2
| 12 | 王子・愛甲支部 | 3
| 13 | 中央支部 | 3
| 14 | 厚木市役所 | 2
| 15 | 実業団 | 3
|  | 計 | 37 | 4
|  | 必要人員 | 36 | 4